PRILOG 1: DINAMIČKI PLAN PROVEDBE POTPROGRAMA V. ZA 2013.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Datum*** | ***Opis posla*** | ***Izvršitelj*** | ***Trajanje*** |
| *11.03.2013. – 10.04.2013.* | *Objava Poziva za iskaz interesa i dostava prijedloga* | *MRRFEU, RK* | *30 dana* |
| *11.04.2013. – 18.04.2013.* | *Administrativna provjera i otvaranje* | *MRRFEU* | *7 dana* |
| *19.04.2012.* | *Odluka o odabiru* | *MRRFEU* | *1 dan* |
| *22.04.2013.**- 26.04.2013.* | *Potpisivanje ugovora* | *MRRFEU, RK* | *5 dana* |
| *26.04.2013.* | *Početak provedbe potprograma* | *Korisnici, MRRFEU, RK* | *6 mjeseci* |
| *26.04.2013.**-**20.11.2013.* | *Izrada Izvješća i slanja Ministarstvu i dostava računa* | *RK* | *Nakon svake edukacije* |

**DINAMIČKI PLAN PROVEDBE POTPROGRAMA V.**